Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2017 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | Фактический срок | Источники финансирования | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2017 год (тыс. рублей) | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2017 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** |
|  |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 73768,9 | 42690,3 | 57,9 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 48452,0 | 28320,2 | 58,5 |
| бюджет муниципального района | 25316,9 | 14370,1 | 56,8 |
|  | Мероприятие: «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  |  |  |  | всего | 14209,3 | 7759,9 | 54,6 |  Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6057,4 | 3692,2 | 61,0 |
| бюджет муниципального района | 8151,9 | 4067,7 | 49,9 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  |  |  |  | всего | 41055,5 | 24711,9 | 60,2 | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 28479,8 | 17020,0 | 59,8 |
| бюджет муниципального района | 12575,7 | 7691,9 | 61,2 |
|  | Мероприятие :«Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  |  |  |  | всего | 4997,9 | 3207,2 | 64,2 | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2224,8 | 1503,1 | 67,6 |
| бюджет муниципального района | 2773,1 | 1704,1 | 61,5 |
|  | Мероприятие :«Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время»  |  |  |  |  |  | всего | 443,0 | 164,1 | 37,0 |  Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 360,5 | 114,1 | 31,6 |
| бюджет муниципального района | 82,5 | 50,0 | 60,6 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений»  |  |  |  |  |  | всего | 2792,7 | 1351,9 | 48,4 | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.Осуществляется качественный бюджетный и налоговыйучёт и отчётности и операций текущей деятельности вподведомственных учреждениях и в управлении образования.Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1082,0 | 495,5 | 45,8 |
| бюджет муниципального района | 1710,7 | 856,4 | 50,1 |
|  | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  | всего | 3642,9 | 1982,4 | 54,4 | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательныхучреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 3642,9 | 1982,4 | 54,4 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  | всего | 6169,6 | 3512,9 | 56,9 | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6169,6 | 3512,9 | 56,9 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:«Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  | всего | 458,0 | 0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 435,0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района | 23,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 17423,8 | 9877,3 | 56,7 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 5625,2 | 3573,1 | 63,5 |
| -местного бюджета | 11798,6 | 6304,2 | 53,4 |
|  | Мероприятие«Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие«Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 818,5 | 714,9 | 87,3 | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2017 г. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 818,5 | 714,9 | 87,3 |
|  | Мероприятие«Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  | всего | 0,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  |  |  |  | всего | 797,0 | 311,1 | 39,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 797,0 | 311,1 | 39,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие«Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  | всего | 15808,1 | 8851,3 | 56,0 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 4828,0 | 3262,0 | 67,6 |
| -местного бюджета | 10980,1 | 5589,3 | 50,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ «Отдел культуры администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 16223,2 | 10298,1 | 63,5 | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 5126,0 | 3294,7 | 64,3 |
| Бюджет муниципального образования | 11097,2 | 7003,4 | 63,1 |
|  | Мероприятие:Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  |  |  |  | всего | 3664,8 | 2287,1 | 62,4 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-2935 человек,книговыдача-81451 единиа, посещений-40579.Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 220 человек, в т.ч. 146 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1356,0 | 689,4 | 50,8 |
| Бюджет муниципального образования | 2308,8 | 1597,7 | 69,2 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  |  |  |  | всего | 5645,6 | 3489,4 | 61,8 | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 554 мероприятия, их посетили 21143 человека, работают 79 клубных формирований, в них занимаются 778 человек, организовано 46 концерт ов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1682,0 | 1262,1 | 75,0 |
| Бюджет муниципального образования | 3963,6 | 2227,3 | 56,2 |
|  | Мероприятие:Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  |  |  |  | всего | 907,2 | 527,7 | 58,2 | Денежные средствапотрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 65 мероприятий, в т.ч. экскурсий-19, лекций-5, посещение музея - 2866 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 300,0 | 175,7 | 58,6 |
|  Бюджет муниципального образования  | 607,2 | 352,0 | 58,0 |
|  | Мероприятие:Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  |  |  |  | всего | 2138,3 | 1209,6 | 56,6 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 49 детей.  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 840,0 | 456,6 | 54,4 |
| Бюджет муниципального образования | 1298,3 | 753,0 | 58,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 14,5 | 0 |  |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования  | 14,5 | 0 |  |
|  | Мероприятие:Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 608,8 | 399,6 | 65,6 | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 234,0 | 143,9 | 61,5 |
| Бюджет муниципального образования  | 374,8 | 255,7 | 68,2 |
|  | Мероприятие:Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  |  |  |  | всего | 2980,0 | 2262,6 | 75,9 | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 450,0 | 444,9 | 98,9 |
| Бюджет муниципального образования  | 2530,0 | 1817,7 | 71,8 |
|  | Мероприятие:Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  |  |  |  | всего | 264,0 | 122,1 | 46,3 | Несколько должностей занимают совместители, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 264,0 | 122,1 | 46,3 |
| Бюджет муниципального образования  | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района»  | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 815,4 | 373,1 | 45,7 | Программа выполняется средними темпами |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 266,0 | 105,0 | 39,5 |
| -местного бюджета | 549,4 | 268,1 | 48,8 |
|  | Мероприятие: «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0 |  |
|  | Мероприятие: «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  |  |  |  | всего | 656,4 | 348,8 | 53,1 | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 266,0 | 105,0 | 39,5 |
| -местного бюджета | 390,4 | 243,8 | 62,4 |
|  | Мероприятие: «Пополнение резервного фонда района»  |  |  |  |  |  | всего | 80,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 80,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие: «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  |  |  |  | всего | 44,0 | 24,3 | 55,2 | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 55 подростков в 2 образовательных организациях района. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 44,0 | 24,3 | 55,2 |
|  | Мероприятие:«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 0 |  |
|  |
|  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 12686,9 | 8556,1 | 67,4 | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 380,8 | 189,8 | 49,8 |
| -областного бюджета | 5806,8 | 5189,7 | 89,4 |
| -местного бюджета | 6499,3 | 3176,6 | 48,9 |
|  | Мероприятие: «Реализация бюджетного процесса»  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  |  |  |  | всего | 779,1 | 753,9 | 96,8 | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций).  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 779,1 | 753,9 | 96,8 |
|  | Мероприятие: «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  | всего | 1113,0 | 556,5 | 50,0 | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1113,0 | 556,5 | 50,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие: «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  |  |  |  | всего | 10794,8 | 7245,7 | 67,1 | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера.  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 380,8 | 189,8 | 49,8 |
| -областного бюджета | 4693,8 | 4633,2 | 98,7 |
| -местного бюджета | 5720,2 | 2422,7 | 42,3 |
|  | Мероприятие: «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  |  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| -местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |
| . |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Секторсельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 23565,64 | 19644,0 | 83,4 |  |
| Федеральный бюджет | 14474,8 | 16795,7 | 116,0 |
| Областной бюджет | 7877,84 | 1040,3 | 13,2 |
| Местный бюджет | 13,0 | 8,0 | 61,5 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | 1800,0 | 150,0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  | всего | 15071,1 | 7951,1 | 52,8 | Получена господдержка на 18638 га посевных площадей, субсидируются 15 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 10584,9 | 7045,5 | 66,6 |
| -областного бюджета | 3686,2 | 105,6 | 3,0 |
| -внебюджетные источники | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | Мероприятие:Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  | всего | 4685,8 | 2239,2 | 47,8 | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие молочного скотоводства, 1 инв. Кредит на развитие мясного скотоводства, господдержка за реализованное качественное молоко в количестве 1963 тонны по условиям получили КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1825 т.р |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 3474,0 | 2218,7 | 63,9 |
| -областного бюджета | 1211,8 | 20,5 | 1,7 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  | всего | 444,04 | 7974,9 | 1796,0 | ИП глава КФХ Клепцов В.А.получил грант на развитие семейной жив. Фермы (строительство модульного завода по переработке молока). Субсидируется 3 кредита, взятых МФХ, получены премии 25 тыс. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство»  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета | 415,9 | 7531,5 | 1810,9 |
| -областного бюджета | 28,14 | 443,4 | 1575,6 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  | всего | 1900,0 | 1000,0 | 52,6 | Приобретена новая техника в СПК «Новый», КФХ «Парус», КФХ Клепцова В.А., субсидия не выплачена с ноября 2015 года. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1500,0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 400,0 | 1000,0 | 250,0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  | всего | 150,0 | 45,0 | 30,0 | Получено 9 губернаторских премий по 5 тысяч рублейлучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 150,0 | 45,0 | 30,0 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  | всего | 197,7 | 0 |  | Нет лимитов на 2017 год |
| В т. ч. за счетФедерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 192,7 | 0 |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Выполнение управленческих функций |  |  |  |  |  | 923,4 | 1040,0 | 425,8 | 40,9 | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 1040,0 | 425,8 | 40,9 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  |  |  |  | всего | 44,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 44,0 | 0 |  |
| -местного бюджета |  |  |  |
|   | Мероприятие:Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района |  |  |  |  |  | Всего | 33,0 | 8,0 | 24,2 | Возврат средств субвенции за 2016 год |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | 25,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 8,0 | 8,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 395,0 | 112,0 | 28,3 | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | 300,0 | 82,0 | 27,3 |
| Бюджет городского поселения | 75,0 | 20,0 | 26,7 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 10,0 | 50 |
|  | Мероприятие:Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  |  |  |  | всего | 280,0 | 82,0 | 29,3 | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | 280,0 | 82,0 | 29,3 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | МероприятиеЛиквидация несанкционированных свалок на территории района |  |  |  |  |  | всего | 55,0 | 10,0 | 18,2 | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 55,0 | 10,0 | 18,2 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 | 0 |  |
| В т.ч местный бюджет | 20,0 | 0 | 0 |
| Бюджет городского поселения |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Вывоз ТБО |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 20,0 | 50 | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 20,0 | 10,0 | 50 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 10,0 | 50 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** |
|  |   | Управление делами администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 108,8 | 39,5 | 36,3 | За 6мес. 2017 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,0 | 27,6 | 50,2 |
| -местного бюджета | 53,8 | 11,9 | 22,0 |
|  | Мероприятие:Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  |  |  |  | всего | 108,8 | 39,5 | 36,3 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 55,0 | 27,6 | 50,2 |
| -местного бюджета | 53,8 | 11,9 | 22,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 179,0 | 57,36 | 32,04 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 179,0 | 57,36 | 32,04 |
|  | Мероприятие:Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  |  |  |  | всего | 30,0 | 18,0 | 60,0 | Исполнение кадастрового и технического паспортов  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 30,0 | 18,0 | 60,0 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  |  |  |  | всего | 40,0 | 8,5 | 21,25 | Оценка двух объектов недвижимости дляприватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 40,0 | 8,5 | 21,25 |
|  | Мероприятие:Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | всего | 2,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 51,0 | 17,39 | 34,1 | Межевание 1 земельного участка завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 51,0 | 17,39 | 34,1 |
|  | Мероприятие:Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Прочие расходы |  |  |  |  |  | всего | 56,0 | 13,47 | 24,05 | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имуществаи земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 56,0 | 13,47 | 24,05 |
|  |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 21965,155 | 9737,025 | 44,33 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 17683,755 | 8689,534 | 49,14 |
| -местного бюджета | 4281,4 | 1047,491 | 24,47 |
|  | Мероприятие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | всего | 15339,279 | 7543,779 | 49,18 | Выполнение летних работ по смете |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета | 14336,86 | 6919,779 | 48,26 |
| -местного бюджета | 1002,419 | 624,0 | 62,25 |
|  | Мероприятие:Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  | всего | 3741,906 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 3741,906 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие:Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы  |  |  |  |  |  | всего | 47,615 | 23,345 | 49,02 | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы сметы на ремонт дороги. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 47,615 | 23,345 | 49,02 |
|  | Мероприятие:Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  |  |  |  | всего | 1769,755 | 1769,755 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1769,755 | 1769,755 | 100 |
|  | МероприятиеПоддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  |  |  |  | всего | 1066,600 | 400,146 | 37,52 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 1066,600 | 400,146 | 37,52 |
|  |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 5,0 | 1,4 | 28,0 |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 1,4 | 28,0 |
|  | Мероприятие:Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации  |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. ООО «Хлеб» приняло участие в областном конкурсе «Предприниматель года и победили в номинации «За эффективную деятельность в сфере материального производства  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 147 консультационо-информационых услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0 | 0 | 1 ИП прошел обучение в апреле 2017 г в группе «Начинающий предприниматель» |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 1,4 | 28 | участие в Алексеевской ярмаркае  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| - местного бюджета | 5,0 | 1,4 | 28 |
|  | Мероприятие:Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | Проведено 2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |
| - местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы  |
|  |   | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 105,0 | 84,1 | 80,1 | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 105,0 | 84,1 | 80,1 |
|  | Мероприятие:Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 5,0 | 50,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 5,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие:Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 70,0 | 70,0 | 100 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 70,0 | 70,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 0,5 | 10,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 0,5 | 10,0 |
|  | Мероприятие:Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 4,0 | 80,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
|  | Мероприятие:Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  |  |  |  | всего | 5,0 | 4,6 | 92,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 5,0 | 4,6 | 92,0 |
|  | Мероприятие:Укрепление института молодой семьи |  |  |  |  |  | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 57,0 | 21,6 | 37,9 |  |
| В т. ч. за счет- областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 57,0 | 21,6 | 37,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятие:Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | всего | 57,0 | 21,6 | 37,9 | Проведено 30 мероприятий с охватом 2569 чел. |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -местного бюджета | 57,0 | 21,6 | 37,9 |
|   |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 19633,5 | 2650,0 | 13,5 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 1544,3 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 2500,0 | 14,3 |
| Бюджет поселения | 626,7 |  | 0 |
|  | Мероприятие:Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  | всего | 17450,0 | 2500,0 | 14,3 | Ввод жилья 155 кв.м |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -областного бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 17450,0 | 2500,0 | 14,3 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Изготовлен проект |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Ныровского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 100,0 | 100 | Изготовлен проект |
| В т. ч. за счет-местного бюджета |  |  |  |
| - бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| -областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселения | 50,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  |  |  |  | всего | 1633,5 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 1306,8 | 0 | 0 |
| - бюджет поселения | 326,7 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Обеспечение ИСОГД  |  |  |  |  |  | всего | 250,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета | 237,5 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 12,5 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Разработка проекта генерального плана Михайловского сельского поселения |  |  |  |  |  | всего | 100,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета поселения | 100,0 | 0 | 0 |
|  |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы**  |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 1690,0 | 20,0 | 1,18 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 320,0 | 20,0 | 6,25 |
| -внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |
| -областной бюджет | 1275,0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:с. Пачи замена теплоизоляции на теплотрассе от котельной детского сада до ФАПа |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 0 | 0 |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 0 | 0 | 0 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 20,0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  | всего | 170,0 | 20,0 | 11,8 | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет- бюджет городского поселения | 170,0 | 20,0 | 11,8 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие:п. Тужа ул. Береговая строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  |  |  |  | всего | 1500,0 | 0 |  |  |
| В т. ч. за счет-бюджет городского поселения | 150,0 | 0 |  |
| -внебюджетные источники | 75,0 | 0 |  |
| -областного бюджета | 1275,0 | 0 |  |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** |
|  |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | 01.01.2017г. | 31.12.2017г. | всего | 570,0 | 110,0 | 19,3 | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 550,0 | 100,0 | 18,2 |
| -местного бюджета | 20,0 | 10,0 | 50,0 |
|  | Мероприятие:Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  |  |  |  | всего | 20,0 | 10,0 | 50 |  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |
| -местного бюджета | 20,0 | 10,0 | 50 |
|  | Мероприятие:Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 | 100 | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 50,0 | 50,0 | 100 |
| -местного бюджета |  |  |  |
|  | Мероприятие:Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 50,0 | 10 | использование современных теплогидроизоляционных материалов,подготовительные работы к отопительному периоду  |
| В т. ч. за счет-федерального бюджета |  |  |  |
| -внебюджетные источники | 500,0 | 50,0 | 10 |
| -местного бюджета | 0 | 0 | 0 |