Форма N 2

**Отчет за 2017 год об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммыцелевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2017 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 2017 год (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 72211,2 | | | 71983,0 | | | | | 99,68 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 48513,6 | | | 48498,3 | | | | | 99,97 | | |
| бюджет муниципального района | | 23697,6 | | | 23484,7 | | | | | 99,1 | | |
| 1. | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14276,4 | | | 14276,4 | | | | | 100 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6565,2 | | | 6565,2 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 7711,2 | | | 7711,2 | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 40035,3 | | | 39857,8 | | | | | 99,56 | | | Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для учащихся. Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 28445,7 | | | 28445,7 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 11589,7 | | | 11412,1 | | | | | 98,47 | | |
| 3. | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5057,3 | | | 5049,4 | | | | | 99,84 | | | Заработная плата выдана педагогам за 11 месяцев и аванс декабря, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2410,4 | | | 2410,4 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 2646,9 | | | 2639,0 | | | | | 99,7 | | |
| 4. | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 439,4 | | | 439,4 | | | | | 100 | | | Созданы условия для развития творчества детей. Организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 360,5 | | | 360,5 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 78,9 | | | 78,9 | | | | | 100 | | |
| 5. | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2567,2 | | | 2539,8 | | | | | 98,93 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 919,2 | | | 919,2 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 1648,0 | | | 1620,6 | | | | | 98,34 | | |
| 6. | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3007,6 | | | 3007,5 | | | | | 99,99 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно –коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3007,6 | | | 3007,5 | | | | | 99,99 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 7. | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6370,0 | | | 6354,8 | | | | | 99,76 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 6370,0 | | | 6354,8 | | | | | 99,76 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 8. | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 9. | | Мероприятие:  «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 457,9 | | | 457,9 | | | | | 100 | | | ремонт кровли МКОУ СОШ с. Ныр. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 435,0 | | | 435,0 | | | | | 100 | | |
| бюджет муниципального района | | 22,9 | | | 22,9 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | 17708,8 | | | | 17706,3 | | | | | 99,98 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | 5962,3 | | | | 5962,3 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | 11746,5 | | | | 11744,0 | | | | | 99,98 | | |
| 1. | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| 2. | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | 1127,8 | | | | 1127,8 | | | | | 100 | | | Количество получателей-29 чел. Выплата пенсии произведена полностью по декабрь 2017 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | 1127,8 | | | | 1127,8 | | | | | 100 | | |
| 3. | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| 4. | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | 757,8 | | | | 757,8 | | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | 757,8 | | | | 757,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| 5. | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| 6. | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | 15823,2 | | | | 15820,7 | | | | | 99,98 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | 5204,5 | | | | 5204,5 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | 10618,7 | | | | 10616,2 | | | | | 99,98 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 18804,1 | | | 18804,1 | | | | | 100 | | | Программа выполнена. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 8,6 | | | 8,6 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | | 7516,3 | | | 7516,3 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 11279,2 | | | 11279,2 | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 4732,3 | | | 4732,3 | | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-5072 человек,  книговыдача-136092 единиц, посещений-81170.  Работает 18 клубных формирований, в них занимаются 225 человек, в т.ч. 158 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2305,8 | | | 2305,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2426,5 | | | 2426,5 | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 6514,7 | | | 6514,7 | | | | | 100 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 1069 мероприятий, их посетили 51190 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 757 человек, организовано 100 концерт ов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 2631,1 | | | 2631,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3883,6 | | | 3883,6 | | | | | 100 | | |
| 3. | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 1069,7 | | | 1069,7 | | | | | 100 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 74 мероприятия, в т.ч. экскурсий-61, лекций-15, посещение музея -5733 человека |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 478,5 | | | 478,5 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 591,2 | | | 591,2 | | | | | 100 | | |
| 4. | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 2151,3 | | | 2151,3 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 53 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1002,6 | | | 1002,6 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1148,7 | | | 1148,7 | | | | | 100 | | |
| 5. | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 746,0 | | | 746,0 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона, приобретение книг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 8,6 | | | 8,6 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | | 259,0 | | | 259,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 478,4 | | | 478,4 | | | | | 100 | | |
| 6. | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 3375,0 | | | 3375,0 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 624,2 | | | 624,2 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2750,8 | | | 2750,8 | | | | | 100 | | |
| 7. | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 215,1 | | | 215,1 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на частичную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 215,1 | | | 215,1 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 692,1 | | | 692,1 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 279,6 | | | 279,6 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 412,5 | | | 412,5 | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1,4 | | | 1,4 | | | | | 100 | | | Ревизия и частичная замена электропроводки здания администрации |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1,4 | | | 1,4 | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 647,0 | | | 647,0 | | | | | 100 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 279,6 | | | 279,6 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 367,4 | | | 367,4 | | | | | 100 | | |
| 3. | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 4. | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 43,7 | | | 43,7 | | | | | 100 | | | Временная занятость несовершеннолетних: временно трудоустроен 41 несовершеннолетний. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо», участие в областном конкурсе «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 43,7 | | | 43,7 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 12801,2 | | | 12795,6 | | | | | 99,96 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. Бюджетные назначения исполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 380,4 | | | 380,4 | | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 5806,8 | | | 5806,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 6614,0 | | | 6608,4 | | | | | 99,91 | | |
| 1. | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 2. | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1499,2 | | | 1493,6 | | | | | 99,63 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1,4% от общего объема расходов бюджета (без учета субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1499,2 | | | 1493,6 | | | | | 99,63 | | |
| 3. | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1113,0 | | | 1113,0 | | | | | 100 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1113,0 | | | 1113,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4. | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10189,0 | | | 10189,0 | | | | | 100 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 380,4 | | | 380,4 | | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 4693,8 | | | 4693,8 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 5114,8 | | | 5114,8 | | | | | 100 | | |
| 5. | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 2017 году не производилось. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 22671,91 | | | 24942,3 | | | | 110,0 | | | |  |
| Федеральный бюджет | | 14213,0 | | | 18940,3 | | | | 133,26 | | | |
| Областной бюджет | | 7245,91 | | | 3194,0 | | | | 44,08 | | | |
| Местный бюджет | | 13,0 | | | 8,0 | | | | 61,54 | | | |
| Внебюджетные источники | | 1200,0 | | | 2800,0 | | | | 233,0 | | | |
| 1. | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 14222,59 | | | 11065,0 | | | | 77,8 | | | | Получена господдержка на 18638 га посевных площадей, субсидируются 15 инвестиционных и 2 краткосрочных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 10337,72 | | | 8928,0 | | | | 86,36 | | | |
| -областного бюджета | | 3084,87 | | | 1337,0 | | | | 43,34 | | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 800,0 | | | | 100 | | | |
| 2. | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4662,77 | | | 2743,6 | | | | 58,84 | | | | Субсидируется 3 инвести-ционных кредита на развитие молочного скотоводства, 1 инв. Кредит на развитие мясного скотоводства, господдержка за реализованное качественное молоко в количестве 1963 тонны по условиям получили КФХ Клепцова В.А , СПК к-з «Новый», на сумму 1825 т.р |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3474,0 | | | 2479,5 | | | | 71,37 | | | |
| -областного бюджета | | 1188,77 | | | 264,1 | | | | 22,22 | | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| 3. | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 426,34 | | | 7976,2 | | | | 1870,85 | | | | ИП глава КФХ Клепцов В.А. получил грант на развитие семейной жив. фермы (строительство модульного завода по переработке молока).Субсидируется 3 кредита, взятых МФХ, получены премии 25 тыс. руб. победителю и призерам областного конкурса на звание «Лучшее личное подсобное хозяйство» |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 401,28 | | | 7532,8 | | | | 1877,19 | | | |
| -областного бюджета | | 25,07 | | | 443,4 | | | | 1768,65 | | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | | |
| 4. | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1900,0 | | | 2000,0 | | | | 105,26 | | | | Приобретена новая техника в СПК «Новый», КФХ «Парус», КФХ Клепцова В.А.,  «Животноводческая ферма «Пижма», субсидия не выплачена с декабря 2015 года. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | | 1500,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | | 400,0 | | | 2000,0 | | | | 500 | | | |
| 5. | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 45,0 | | | | 30,0 | | | | Получено 9 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 45,0 | | | | 30,0 | | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| 6. | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 197,7 | | | 0 | | | | 0 | | | | Нет лимитов на 2017 год |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | | 192,7 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | |  | | | |
| 7. | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 1040,0 | | | 1040,0 | | | | 100 | | | | Финансируется содержание аппарата специалистов сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | | 1040,0 | | | 1040,0 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| 8 | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 39,5 | | | 39,5 | | | | 100 | | | | Ликвидация 1 скотомогильника |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | | 39,5 | | | 39,5 | | | | 100 | | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| 9 | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 33,0 | | | 33,0 | | | | | 100 | Возврат средств субвенции за 2016 год, произведен отлов 15 бездомных собак | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 25,0 | | | 25,0 | | | | | 100 |
| средства местного бюджета | | | 8,0 | | | 8,0 | | | | | 100 |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 391,0 | | | 363,9 | | | | | 93,07 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 296,0 | | | 268,9 | | | | | 90,84 | | |
| Бюджет городского поселения | | 75,0 | | | 75,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 280,0 | | | 252,9 | | | | | 90,32 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 280,0 | | | 252,9 | | | | | 90,32 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
| 3. | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | 100 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
| 4. | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 5. | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 16,0 | | | 16,0 | | | | | 100 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | | 16,0 | | | 16,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
| 6. | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 40,0 | | | 40,0 | | | | | 100 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 20,0 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 76,5 | | | 76,5 | | | | | 100 | | | За 2017 год проводились расходы на содержание архива района, в том числе : коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 21,5 | | | 21,5 | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 76,5 | | | 76,5 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 55,0 | | | 55,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 21,5 | | | 21,5 | | | | | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 159,04 | | | 157,78 | | | | | 99,21 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 159,04 | | | 157,78 | | | | | 99,21 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 29,04 | | | 29,04 | | | | | 100 | | | Исполнение кадастрового и технического паспортов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 29,04 | | | 29,04 | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 35,81 | | | 34,56 | | | | | 96,51 | | | Оценка двух объектов недвижимости для  приватизации имущества и двух объектов для аренды. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 35,81 | | | 34,56 | | | | | 96,51 | | |
| 3. | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3,5 | | | 3,5 | | | | | 100 | | | объявления в газету «Родной край» по распоряжению муниципальным имуществом |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 3,5 | | | 3,5 | | | | | 100 | | |
| 4. | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 37,39 | | | 37,39 | | | | | 100,0 | | | Межевание 2-х земельных участков завершение работ по разграничению собственности на землю |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 37,39 | | | 37,39 | | | | | 100,0 | | |
| 5. | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| 6. | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 53,3 | | | 53,29 | | | | | 100 | | | Изготовление стелы, аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 53,3 | | | 53,29 | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 21879,45 | | 20912,12 | | | | | | 95,58 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 17683,75 | | 16718,83 | | | | | | 94,54 | | |
| -местного бюджета | | 4195,7 | | 4193,28 | | | | | | 99,94 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15339,28 | | 14374,36 | | | | | | 93,71 | | | Выполнение летних и зимних работ по смете |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 14336,86 | | 13371,94 | | | | | | 93,27 | | |
| -местного бюджета | | 1002,42 | | 1002,42 | | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3741,91 | | 3741,91 | | | | | | 100 | | | Ремонт а/дороги Ныр-Пиштенур-Михайловское км 13+550-13+924,2 и км 14+550-км 14+750 Ремонт участков а/дороги Евсмно-Греково-Пачи, общей протяженностью 0,5776 км |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1577,14 | | 1577,14 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 2164,77 | | 2164,77 | | | | | | 100 | | |
| 3. | | Мероприятие:  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 980,9 | | 980,9 | | | | | | 100 | | | Частичная компенсация убыточности предприятия |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 980,9 | | 980,9 | | | | | | 100 | | |
| 4. | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 47,61 | | 45,20 | | | | | | 94,94 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета. Оплата проведения экспертизы смет на ремонт дорог. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 47,61 | | 45,20 | | | | | | 94,94 | | |
| 5. | | Мероприятие  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1769,75 | | 1769,75 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1769,75 | | 1769,75 | | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | 100 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства, за 2017 год выдано займов через КОФПМСП - 4, на сумму 2 млн. 600 тыс. руб. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 2. | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 3. | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района и электронную почту СМСП, оказано 374 информационных услуги , 97 консультационных услуг СМП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 4. | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 56 субъектов МСП приняли участие в мероприятиях по обучению |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| 5. | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | 100 | | | СМП приняли участие в Алексеевской ярмарке |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 1,4 | | | | | | 1,4 | | 100 | | |
| 6. | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Внедрена целевая модель по упрощению процедур ведения бизнеса «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 101,1 | | | | | | 101,1 | | 100 | | | Проведено 42 мероприятия с охватом более 4000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 101,1 | | | | | | 101,1 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 10,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 70,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6,1 | | | | | | 6,1 | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 6,1 | | | | | | 6,1 | | 100 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 442,489 | | 442,489 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  - областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 42,489 | | 42,489 | | | | | | 100 | | |
| внебюджетные источники | | 400 | | 400 | | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Реконструкция стадиона пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1503,6 | | 1503,6 | | | | | | 100,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 80,2 | | 80,2 | | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 1362,4 | | 1362,4 | | | | | | 100,0 | | |
| внебюджетные источники | | 61,0 | | 61,0 | | | | | | 100,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 37 | | 37 | | | | | | 100 | | | Проведено 40 соревнований с охватом 2635 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 37 | | 37 | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 19633,5 | | | | | 4250,0 | | | 21,65 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 1544,3 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 39,89 | | |
| Бюджет поселения | | 626,7 | | | | | 250,0 | | | 22,92 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Пачинского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | 100 | | | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -бюджет поселений | | 50,0 | | | | | 50,0 | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Ныровского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | |
| 3. | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Грековского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| Бюджет поселения | | 50,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 4. | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктуры микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1633,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1306,8 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -бюджет поселений | | 326,7 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 5. | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 250,0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | | 237,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местный бюджет | | 12,5 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 6. | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 22,92 | | | Ввод жилья 257 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17450,0 | | | | | 4000,0 | | | 22,92 | | |
| 7. | | Мероприятие:  Разработка проекта генерального плана Михайловского сельского поселения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | | Утвержден проект |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | |
| всего | | 100,0 | | | | | 100,0 | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | | 408,4 | | 407,8 | | | | | | 99,85 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 184,0 | | 184,0 | | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 222,0 | | 221,4 | | | | | | 99,73 | | |
| -местного бюджета | | 2,4 | | 2,4 | | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  С. Ныр подготовка к отопительному сезону |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,4 | | 2,4 | | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 2,4 | | 2,4 | | | | | | 100 | | |
| 2 | | Мероприятие:  МУП «Коммунальщик»  Котельная № 3 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 236,0 | | 235,4 | | | | | | 99,74 | | |  |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 14,0 | | 14,0 | | | | | | 100 | | |
| -областного бюджета | | 222,0 | | 221,4 | | | | | | 99,73 | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| 3 | | Мероприятие:  п. Тужа Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 170,0 | | 170,0 | | | | | | 100 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 170,0 | | 170,0 | | | | | | 100 | | |
| -внебюджетные источники | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2017г. | | 31.12  .2017г. | | | 01.01.  2017г. | 31.12.  2017г. | всего | 566,2 | | | | 566,2 | | | | | 100 | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 550,0 | | | | 550,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | 16,2 | | | | 16,2 | | | | | 100 | | |
| 1. | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 16,2 | | | | 16,2 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | 16,2 | | | | 16,2 | | | | | 100 | | |
| 2. | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | 100 | | | Утепление подвалов, фасадов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| 3. | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | 100 | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -фед. бюджета |  | | | |  | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | 500,0 | | | | 500,0 | | | | | 100 | | |
| -мест. бюджета | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ** | | |  |  | |  | | |  |  | **всего** | **188548,4** | | | | **174202,7** | | | | | **92,39** | | |  |
| **В т. ч. за счет**  **-фед. бюджета** | **14602,0** | | | | **19329,3** | | | | | **132,39** | | |
| **-областного бюджета** | **94829,56** | | | | **88252,53** | | | | | **93,06** | | |
| **-местного бюджета** | **58611,13** | | | | **58341,85** | | | | | **99,54** | | |
| **-внебюджетные источники** | **19620** | | | | **7770** | | | | | **39,6** | | |
| **- поселений** | **885,7** | | | | **509** | | | | | **57,47** | | |