Форма N 2

**Отчет за 9 месяцев 2020 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | | | | Фактический срок | | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2020 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 9 месяцев 2020 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | | окончание реализации | | | | | начало реализации | окончание реализации | |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 34729,26896 | | | 20891,14897 | | | | | 60,2 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 19273,025 | | | 11848,12646 | | | | | 61,5 | | |
| бюджет муниципального района | | 15456,24396 | | | 9043,02251 | | | | | 58,5 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 19202,91183 | | | 11699,09206 | | | | | 60,9 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 9573,3 | | | 6227,42792 | | | | | 65 | | |
| бюджет муниципального района | | 9629,61183 | | | 5471,66414 | | | | | 56,8 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 7985,38395 | | | 4428,88177 | | | | | 55,5 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3640,9 | | | 1854,68578 | | | | | 50,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 4344,48395 | | | 2574,19599 | | | | | 59,2 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 181,31818 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 130,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 50,81818 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 2006,455 | | | 1467,28305 | | | | | 73,1 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 575,6 | | | 470,20567 | | | | | 81,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 1430,855 | | | 997,07738 | | | | | 69,7 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1415,6 | | | 845,54584 | | | | | 59,7 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1415,6 | | | 845,54584 | | | | | 59,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3890,1 | | | 2446,30125 | | | | | 62,9 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3890,1 | | | 2446,30125 | | | | | 62,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих» |  | |  | |  | | | | |  |  | | всего | | 47,5 | | | 4,045 | | | | | 8,5 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 47,025 | | | 3,96 | | | | | 8,4 | | |
| бюджет муниципального района | | 0,475 | | | 0,085 | | | | | 17,9 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 21234,9 | | | 13840,3 | | | | | 65,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | |
| -областного бюджета | | 6066,0 | | | 4191,7 | | | | | 69,1 | | |
| -местного бюджета | | 14945,9 | | | 9448,9 | | | | | 63,2 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1386,4 | | | 1040,3 | | | | | 75 | | | Количество получателей-30 чел. Выплата пенсии произведена по сентябрь 2020 г. включительно |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1386,4 | | | 1040,3 | | | | | 75 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 796,0 | | | 550,3 | | | | | 69,1 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправку картриджей, приобретение канцтоваров, ГСМ . |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 796,0 | | | 550,3 | | | | | 69,1 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Совершенствование системы управления в администрации Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 18712,0 | | | 12050 | | | | | 64,4 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 5152,5 | | | 3641,4 | | | | | 70,7 | | |
| -местного бюджета | | 13559,5 | | | 8408,6 | | | | | 62 | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2020 году» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 117,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 117,5 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | | Денежные средства потрачены на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции, средств для оборудования помещений для голосования, услуги по санобработке поверхностей на участках для голосования |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 223,0 | | | 199,7 | | | | | 89,6 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 27440,7 | | | 19278,1 | | | | | 70,3 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 10359,8 | | | 8317,0 | | | | | 80,3 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 17067,4 | | | 10947,6 | | | | | 64,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 6632,1 | | | 4596,3 | | | | | 69,3 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3495 человек,  книговыдача-90648 единиц, посещений-40247.  Работает 17 клубных формирований, в них занимаются 250 человек, в т.ч. 152 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2170,7 | | | 1564,7 | | | | | 72,1 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 4461,4 | | | 3031,6 | | | | | 68 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 8503,4 | | | 5822,2 | | | | | 68,5 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 261 мероприятие, их посетили 9090 человек, работают 80 клубных формирований, в них занимаются 785 человек, организовано 25 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 2650,9 | | | 2082,4 | | | | | 78,6 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 5852,5 | | | 3739,8 | | | | | 63,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт фасада здания МБУК Тужинский РКДЦ с благоустройством прилегающей территории, ул. Свободы, д. 14, пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 2566,9 | | | 2429,0 | | | | | 94,6 | | | Денежные средства потрачены на ремонт фасада Тужинского РКДЦ с благоустройством прилегающей территории |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2455,6 | | | 2317,7 | | | | | 94,4 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 111,3 | | | 111,3 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда | Директор краеведческого музея |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1490,2 | | | 1019,3 | | | | | 68,4 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 80 мероприятий, в т.ч. онлайн-60 мероприятий, экскурсий-84, посещение музея - 1551 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 476,1 | | | 377,1 | | | | | 79,2 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1014,1 | | | 642,2 | | | | | 63,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 2939,3 | | | 2051,6 | | | | | 69,8 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 50 детей. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 859,4 | | | 680,7 | | | | | 79,2 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2079,9 | | | 1370,9 | | | | | 65,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 14,5 | | | 0 | | | | | 0 | | | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 14,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 927,9 | | | 678,5 | | | | | 73,1 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 261,8 | | | 197,4 | | | | | 75,4 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 666,1 | | | 481,1 | | | | | 72,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Подключение муниципальных библиотек и государственных центральных библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширен6ия информационных технологий и оцифровки | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 17,1 | | | 17,1 | | | | | 100 | | | Средства потрачены на подключение к сети Интернет |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 13,5 | | | 13,5 | | | | | 100 | | |
| Областной бюджет | | 2,8 | | | 2,8 | | | | | 100 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0,8 | | | 0,8 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры, спорта и молодежной политики |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4130,3 | | | 2485,7 | | | | | 60,2 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 1263,5 | | | 915,8 | | | | | 72,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2866,8 | | | 1569,9 | | | | | 54,8 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 219,0 | | | 178,4 | | | | | 81,5 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 219,0 | | | 178,4 | | | | | 81,5 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Администрация Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 1099,1 | | | 699,9 | | | | | 63,7 | | | Программа выполнена на 63,7% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 251,2 | | | 216,8 | | | | | 86,3 | | |
| -местного бюджета | | 847,9 | | | 483,1 | | | | | 56,98 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 53,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 53,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 831,5 | | | 633,5 | | | | | 76,2 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 251,2 | | | 216,8 | | | | | 86,3 | | |
| -местного бюджета | | 580,3 | | | 416,7 | | | | | 71,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 104,6 | | | 66,4 | | | | | 63,5 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 0 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 104,6 | | | 66,4 | | | | | 63,5 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 10135,5 | | | 7872,4 | | | | | 77,7 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 3759,2 | | | 3127,3 | | | | | 83,2 | | |
| -местного бюджета | | 6376,3 | | | 4745,1 | | | | | 74,4 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1151,3 | | | 691,6 | | | | | 60,1 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1151,3 | | | 691,6 | | | | | 60,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1119,0 | | | 839,7 | | | | | 75,0 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1119,0 | | | 839,7 | | | | | 75,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 7862,2 | | | 6338,1 | | | | | 80,6 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 2640,2 | | | 2287,6 | | | | | 86,6 | | |
| -местного бюджета | | 5222,0 | | | 4050,5 | | | | | 77,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе за 9 месяцев 2020 года не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Передача части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального контроля» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 3,0 | | | | | 100 | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 19589,8 | | | 17595,4 | | | | | 89,8 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 11005,2 | | | 10835,5 | | | | | 98,5 | | |
| Областной бюджет | | 4984,6 | | | 6759,9 | | | | | 135,6 | | |
| Местный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 3600,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10820,8 | | | 10547,2 | | | | | 97,5 | | | Получена господдержка на 14349 га посевных площадей, засеянных кондиционными семенами районированных сортов по 12 инвестиционным кредитам, взятым на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2019г, январь-май 2020г,получена субсидия за проведенные культуртехнические мероприятия на площади 50 га. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 8385,2 | | | 9565,4 | | | | | 114,1 | | |
| -областного бюджета | | 1335,6 | | | 981,8 | | | | | 73,5 | | |
| -внебюджетные источники | | 1100 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3015 | | | 1337,4 | | | | | 44,4 | | | Субсидируется 1 инвестиционный кредит на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1336 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 2420 | | | 1270,1 | | | | | 52,5 | | |
| -областного бюджета | | 595 | | | 67,3 | | | | | 11,3 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 325,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 200,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 125,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4000 | | | 5040,6 | | | | | 126 | | | Выплачена субсидия за технику в размере 15% от стоимости (без НДС), приобретенную в 2018г., 2019г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1500,0 | | | 5040,6 | | | | | 336 | | |
| -внебюджетные источники | | 2500 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 100,0 | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | | Получено 6 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим комбайнерам и операторам машинного доения коров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 100,0 | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | | |  | | | | |  |  | | 923,4 | | 1233 | | | 621,0 | | | | | 50,4 | | | Финансируется содержание специалистов сектора сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1233 | | | 621,0 | | | | | 50,4 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | | |  | | |  | |  | | Всего | | | 96,0 | | | 19,2 | | | | | 20,0 | Отлов 4 безнадзорных животных | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 96,0 | | | 19,2 | | | | | 20,0 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 271,7 | | | 55,58 | | | | | 20,5 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч областной бюджет | | 96,7 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 60,0 | | | 55,58 | | | | | 92,6 | | |
| Бюджет городского поселения | | 110,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 5,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 150,0 | | | 50,0 | | | | | 33,3 | | | Ликвидация несанкционированных свалок |
| В т.ч областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| местный бюджет | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | | 100,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Создание мест (площадок) накопления ТКО |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 96,7 | | | 0 | | | | | 0 | | | Создание дополнительных мест накопления ТКО |
| В т.ч местный бюджет | | 96,7 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет городского поселения | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | 5,58 | | | | | 55,8 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | | 10,0 | | | 5,58 | | | | | 55,8 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТКО |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 15,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Вывоз ТКО |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 10,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 5,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 108,3 | | | 77,8 | | | | | 71,9 | | | За 9 мес. 2020 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, интернет, приобретение канцтоваров, стеллажа (стойки, полки),пластикового окна, изготовление ЭЦП, заправка картриджа |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,3 | | | 35,5 | | | | | 60,9 | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | | 42,3 | | | | | 84,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 108,3 | | | 77,8 | | | | | 71,9 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 58,3 | | | 35,5 | | | | | 60,9 | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | | 42,3 | | | | | 84,6 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 192,0 | | | 86,71 | | | | 45,16 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 192,0 | | | 86,71 | | | | 45,16 | | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 42,0 | | | 20,24 | | | | 48,19 | | | | Оценка 4 объектов недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | | 20,24 | | | | 48,19 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 4,0 | | | 0 | | | | 0 | | | | Объявление в газету |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 4,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 143,0 | | | 66,47 | | | | 46,48 | | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 143,0 | | | 66,47 | | | | 46,48 | | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета | | 3,0 | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 40855,826 | | | 31956,649 | | | | | 78,2 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 34775,635 | | | 30222,928 | | | | | 86,9 | | |
| -местного бюджета | | 6080,191 | | | 1733,721 | | | | | 28,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 17080,933 | | | 12481,258 | | | | | 73,1 | | | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 16179,0 | | | 11746,778 | | | | | 72,6 | | |
| -местного бюджета | | 901,933 | | | 734,480 | | | | | 81,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 3883,58 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 3883,58 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 73,0 | | | 23,1 | | | | | 31,6 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 73,0 | | | 23,1 | | | | | 31,6 | | |
|  | | Мероприятие:  Межбюджетный трансферт на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов в границах городских населенных пунктов |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 18139,0 | | | 18018,515 | | | | | 99,3 | | | Выполнение ремонтных работ автомобильных дорог в пгт Тужа |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 18139,0 | | | 18018,515 | | | | | 99,3 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 481,722 | | | 481,722 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 457,635 | | | 457,635 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | | 24,087 | | | 24,087 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие  Поддержка автомобильного транспорта (МУП Тужинское АТП) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 1197,591 | | | 952,054 | | | | | 79,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1197,591 | | | 952,054 | | | | | 79,5 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Изданы 2 НПА в сфере регулирования деятельности субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Финансово-имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Оказана 1 имущественная поддержка субъекту МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования положительного имиджа малого бизнеса |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 1071 информационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел в Тужинском районе |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 70,0 | | | | | | 16,8 | | 24,0 | | | Проведено 24 мероприятия с охватом более 2000 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,0 | | | | | | 16,8 | | 24,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 20,0 | | | | | | 3,6 | | 18 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 3,6 | | 18 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 20,0 | | | | | | 7,7 | | 38,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 7,7 | | 38,5 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | | 0,6 | | 12 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0,6 | | 12 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 10,0 | | | | | | 4,9 | | 49 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 4,9 | | 49 | | |
|  | |  |  |  | | |  | | | | |  |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 42,0 | | 3,22 | | | | | | 7,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 3,22 | | | | | | 7,7 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Расходы на присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 42,0 | | 3,22 | | | | | | 7,7 | | | Проведено 23 мероприятия с охватом 1810 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 42,0 | | 3,22 | | | | | | 7,7 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 11012,5 | | | | | 7563,8 | | | 68,7 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 11,72 | | | 93,8 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 11000 | | | | | 7552,08 | | | 68,65 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 11000 | | | | | 7552,08 | | | 68,65 | | | Ввод жилья 314,671 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 11000 | | | | | 7552,08 | | | 68,65 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Общегосударственные мероприятия |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 12,5 | | | | | 11,72 | | | 93,8 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 12,5 | | | | | 11,72 | | | 93,8 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | | 120,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 120,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 120,0 | | 0 | | | | | | 0 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 120,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа ул. Береговая Строительство напорного коллектора канализационных стоков с Тужинской ЦРБ |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | 100,0 | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 100,0 | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 100,0 | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 100,0 | | | | 94,2 | | | | 94,2 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального район | 01.01.  2020г. | | | 31.12  .2020г. | | | | | 01.01.  2020г. | 31.12.  2020г. | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие функциональных возможностей официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Постоянное обновление официального сайта Тужинского муниципального района |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Внесение изменений в админ. Регламенты. Размещение актуализированной версии админ. регламентов |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Размещение информации о государственных и муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | |  |  | | |  | | | | |  |  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Подготовка изменений в правовые акты органов местного самоуправления района для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  | | |  | | |  |  | | | |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Внесение изменений в перечень услуг,которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Создание систем защиты муниципальных информационных ресурсов (установка антивирусного программного обеспечения, систем VipNet,КриптоПро) |  |  | | |  | | | | |  |  | | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
|  | | В т. ч. за счет  -федерального бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_