## Лист1
Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимост ь (т.руб) |  | Источники финансирования |  |  |  | собственн | Фонд | Прочее | Срок выполнения |  | Ответственный
[7 empty] | ики | содействия | финансиров
[7 empty] | помещен | реформиро | ание
[7 empty] | ий | ванию | (кредит
[7 empty] | (т.руб) | ЖКХ | энергосбере
[8 empty] | (т.руб) | жения) т.
|  |  | Заложе |  | Средства МУП «Коммунальщик» (т.руб) |  |  |  | руб
но в
местн.
бюджет
е
(т.руб)
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО | 251 |  |  |  | 251
1.Котельная №1 ул. Горького | 80 |  |  |  | 80
1.1 Ремонт и замена утеплителя участка теплотрассы до жилого дома по адресу ул.Свободы, 5 (33м) | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
1.2. Замена участка теплотрассы котельная № 1- краеведческий музей (100 м) | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
2.Котельная №2 ул. Невского | 30 |  |  |  | 30
2.1. Замена теплоизоляции на теплотрассе | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3. Котельная № 3 ул. Набережная | 93 |  |  |  | 93
3.1. Замена теплоизоляции на участке теплотрассы котельная №3-роддом (100 м) | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3.2 замена подземного участка теплотрассы котельная №3- до поликлиники | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
3.4. Замена задвижек на гараж | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
4. Котельная № 4 пер. Южный | 8 |  |  |  | 8
4.2. Врезка затворов котельная №4-спорткомплекс |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
6. Котельная ул. Советская, 6 |  | 30 |  |  |  | 30
6.2. Замена теплоизоляции на участке теплотрассы котельная №6-ДС "Сказка" (91 м) |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
7. Котельная ул. Фокина ТНШ |  | 10 |  |  |  | 10
7.2. Замена теплоизоляции на теплотрассе котельная №7 (30 м) |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
8. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВСЕГО |  | 387 |  | 200 |  | 187
8.1. текущий ремонт водопровода |  | 187 |  |  |  | 187 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
8.2. капитальный ремонт водопровода |  | 200 |  | 200 | [6 empty] | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
9. ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВСЕГО |  | 24.2 |  |  |  | 24.2
9.1 текущий ремонт системы водоотведения |  | 24.2 |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  | до 15.09.2012 |  | Колосов В.В.
ВСЕГО |  | 701.2 |  | 239 |  | 462.2

## Лист2
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Тужинского муниципального района от 27.05.2022 № 176
План мероприятий по сезонной подготовке муниципальных объектов Тужинского района к работе в осеннее - зимний период 2022 - 2023 годов
№ п/п | Наименование объекта и вид работ | Сметная стоимость (тыс.руб) | Источники финансирования |  |  |  | Срок выполнения | Ответственный
|  |  | Районный бюджет, тыс. руб | Бюджет поселений, тыс.руб | Областной бюджет, тыс.руб. | Средства МУП "Коммунальщик", тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
МУП "Коммунальщик"
Теплоснабжение
1. | Котельная №1,"Средняя школа"
1.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 10 |  |  |  | 10 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
2. | Котельная №2, "Центральная"
2.1. | Обмуровка котла, замена колосников | 42 |  |  |  | 42 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
2.2. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
3. | Котельная №3, "ЦРБ"
3.1. | Укрепление основания дымогарной трубы | 10 |  |  |  | 10 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
3.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 6 |  |  |  | 6 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
4. | Котельная №4, "Спорткомплекс"
4.1. | Обмуровка котла | 2 |  |  |  | 2 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
4.3. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 10 |  |  |  | 10 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
5. | Котельная № 6, (д/с "Сказка")
5.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
6. | Котельная № 7, "Дом культуры"
6.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 6 |  |  |  | 6 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
7. | Котельная № 8, с.Ныр
7.1. | Чистка и опрессовка котлов и теплотрассы | 8 |  |  |  | 8 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
8 | Текущий ремонт теплотрасс | 30 |  |  |  | 30 | май-сентябрь 2021 | директор МУП "Коммунальщик"
| Итого по теплоснабжению | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
Управление образования
МКДОУ "Родничок"
1 | Ремонт теплотрассы и системы отопления | 2 | 2 |  |  |  | май-июль 2020 | Заведующая ДС
2 | Опрессовка котла и системы отопления | 10 | 10 |  |  |  | май-июль 2021 | Заведующая ДС
| Итого по образованию | 12 | 12
Отдел культуры
Михайловский СДК
1 | Замена колосников, ремонт пола и покраска стеен котельной | 9.856 | 9.856 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Покстинский СДК
1 | Ремонт котла (сварочные работы, разборка кладки) | 15.879 | 15.879 |  |  |  | июнь-август 2019 | Директор РКДЦ
2 | Труба железная (3м,0,5 м), кран водопроводный | 4.6 | 4.6 |  |  |  | июнь-август 2020 | Директор РКДЦ
3 | Ремонт станции для подкачки воды | 4.382 | 4.382 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Пачинский СДК
1 | Ремонт стены в котельной | 5.952 | 5.952 |  |  |  | июнь-август 2018 | Директор РКДЦ
2 | Замена дымогарной трубы (10секций) | 68.149 | 68.149 |  |  |  | июнь-август 2019 | Директор РКДЦ
3 | Ремонт теплотрассы и системы отопления | 24.761 | 24.761 |  |  |  | июнь-август 2020 | Директор РКДЦ
4 | Замена кранов | 2.9 | 2.9 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Шешургский СДК
1 | Ремонт обмуровки котла, ремонт окон в котельной | 10.07 | 10.07 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
2 | З | 0 |  | 0 |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Васькинский СДК
1 | текуший ремонт в котельной | 6.35 | 6.35 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Грековкий СДК
1 | Замена кранов в котельной | 3 | 3 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Пиштенурский СДК
1 | частичный ремонт кровли здания | 12.25 | 12.25 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор РКДЦ
Вынурская СБФ
1 | Замена дымогарной трубы | 3.7 | 3.7 |  |  |  | июнь-август 2021 | Директор БФ
| Итого по отделу культуры | 171.849 | 171.849
ВСЕГО по району |  | 323.849 | 183.849 | 0 | 0 | 140