Форма N 2

**Отчет за 1 полугодие 2019 года об исполнении плана реализации**

**муниципальных программ Тужинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | Источники финансирования | | Оценка расходов [<1>](#Par247) на 2019 год (тыс. рублей) | | | Фактические расходы [<2>](#Par248) за 1 полугодие 2019 года (тыс. рублей) | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | | | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) [<3>](#Par251) |
| начало реализации | | окончание реализации | | | начало реализации | окончание реализации |
| **Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 32660,0 | | | 15882,3 | | | | | 48,6 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 17516,2 | | | 8874,4 | | | | | 50,7 | | |
| бюджет муниципального района | | 15143,8 | | | 7007,9 | | | | | 46,3 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление детям дошкольного возраста равных возможностей для получения качественного дошкольного образования» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17738,6 | | | 8682,1 | | | | | 48,9 | | | Субвенция расходуется, согласно финансового норматива. Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме. Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 8523,7 | | | 4163,1 | | | | | 48,8 | | |
| бюджет муниципального района | | 9214,9 | | | 4519,0 | | | | | 49,0 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение учащихся школ качественным и доступным общим образованием» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие :  «Удовлетворение потребностей детей в доступном и качественном дополнительном образовании» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 7475,0 | | | 3899,4 | | | | | 52,2 | | | Заработная плата выдана педагогам на 100%, налоги выплачены не в полном объеме.  Коммунальные услуги оплачиваются согласно предъявленных счёт – фактур |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 2887,6 | | | 2005,7 | | | | | 69,5 | | |
| бюджет муниципального района | | 4587,4 | | | 1893,7 | | | | | 41,3 | | |
|  | | Мероприятие :  «Обеспечение детей различными формами отдыха в каникулярное время» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 143,7 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 111,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 32,7 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение педагогических и руководящих работников образовательных учреждений района методической помощью, поддержка и развитие одарённых детей и обеспечение ведения бюджетного учёта и отчётности управления образования и подведомственных ему учреждений» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2030,5 | | | 1071,4 | | | | | 52,8 | | | Педагоги своевременно подтверждают и повышают квалификационную категорию.  Осуществляется качественный бюджетный и налоговый  учёт и отчётности и операций текущей деятельности в  подведомственных учреждениях и в управлении образования.  Организация и проведение мероприятий информационно –методической службой управления образования. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 721,7 | | | 476,2 | | | | | 66,0 | | |
| бюджет муниципального района | | 1308,8 | | | 595,2 | | | | | 45,5 | | |
|  | | Мероприятие: «Социальная поддержка граждан» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1558,1 | | | 672,5 | | | | | 43,2 | | | Предоставление компенсации в размере 100% расходов на оплату жилищно – коммунальных услуг педагогическим работникам в образовательных  учреждениях Тужинского района. |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 1558,1 | | | 672,5 | | | | | 43,2 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Обеспечение государственных гарантий содержания и социальных прав детей – сирот, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3714,2 | | | 1556,9 | | | | | 41,9 | | | Предоставление жилья детям-сиротам. Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей – сирот |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 3714,2 | | | 1556,9 | | | | | 41,9 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации в муниципальных общеобразовательных организациях |  | |  |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| бюджет муниципального района | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 20290,7 | | | 9840,9 | | | | | 48,5 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 6677,8 | | | 3330,6 | | | | | 49,9 | | |
| -местного бюджета | | 13612,9 | | | 6510,3 | | | | | 47,8 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение деятельности главы администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие  «Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1537,1 | | | 1004,3 | | | | | 65,3 | | | Количество получателей-31 чел. Выплата пенсии произведена полностью по июнь 2019 г. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1537,1 | | | 1004,3 | | | | | 65,3 | | |
|  | | Мероприятие  «Организация деятельности административной комиссии муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области по рассмотрению дел об административных правонарушениях» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 674,0 | | | 329,6 | | | | | 48,9 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, почтовые расходы, заправка картриджа, приобретение канцтоваров (КДН, опека). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 674,0 | | | 329,6 | | | | | 48,9 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  «Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -областного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие  «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 18079,5 | | | 8507,0 | | | | | 47,1 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, проведение мероприятий, почтовые расходы, оплата телефона и интернета, заправка картриджа, оплата договоров ГПХ, обслуживание программ, приобретение канцтоваров и комплектующих к оргтехнике, ГСМ и др. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 6003,7 | | | 3001,0 | | | | | 50 | | |
| -местного бюджета | | 12075,8 | | | 5506,0 | | | | | 45,6 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ «Отдел культуры  администрации Тужинского  муниципального района» | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 28614,7 | | | 15683,1 | | | | | 54,8 | | | Программа выполняется средними темпами. Расходы не превышают план. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 12452,1 | | | 7266,4 | | | | | 58,4 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 16162,6 | | | 8416,7 | | | | | 52,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие библиотечного дела Тужинского района и организация библиотечного обслуживания населения района | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 6329,6 | | | 3156,3 | | | | | 49,9 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Число читателей-3264 человека,  книговыдача-40600 единиц, посещений-82458.  Работает 16 клубных формирований, в них занимаются 253 человека, в т.ч. 103 ребенка. |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2606,7 | | | 1503,8 | | | | | 57,7 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 3722,9 | | | 1652,5 | | | | | 44,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство многофункционального центра культуры (детская музыкальная школа со зрительным залом до 100 мест,  Районная библиотека) | Директор ЦБС |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | |  | | | Ведется разработка проектно-сметной документации |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка народного творчества | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 8644,2 | | | 4349,8 | | | | | 50,3 | | | Денежные средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. всего проведено 620 мероприятий, их посетили 28875 человек, работают 82 клубных формирований, в них занимаются 793 человека, организовано 50 концертов |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 3105,3 | | | 1613,9 | | | | | 52,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 5538,9 | | | 2735,9 | | | | | 49,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление материально-технической базы учреждений; приобретение театральных кресел в Ныровский СДК | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 382,2 | | | 0 | | | | | 0 | | | Планируется приобрести театральные кресла в Ныровский СДК |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 340,2 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 42,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Капитальный ремонт фасада Тужинского РКДЦ и благоустройство прилегающей территории пгт Тужа | Директор РКДЦ |  | |  | | |  |  | всего | | 520,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | |  |  | |  | | |  |  | Бюджет муниципального образования | | 520,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
|  | | Мероприятие:  Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейного фонда, установка АПС, видеонаблюдения, молниезащиты. | Директор краеведческого музея |  | |  | | |  |  | всего | | 1343,0 | | | 686,4 | | | | | 51,1 | | | Денежные средства  потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Организовано 56 мероприятий, в т.ч. экскурсий-15, лекций-8, посещение музея - 2895 человек |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 512,1 | | | 297,4 | | | | | 58,1 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 830,9 | | | 389,0 | | | | | 46,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Путешествие во времени», реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3024,8 | | | 2967,5 | | | | | 98,1 | | | Планируется провести реконструкцию здания автостанции |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 2404,5 | | | 2347,2 | | | | | 97,6 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 620,3 | | | 620,3 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры, приобретение музыкальных инструментов | Директор ДМШ |  | |  | | |  |  | всего | | 3161,3 | | | 1672,7 | | | | | 52,9 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, коммунальных платежей. Занимается 51 ребенок |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 1337,1 | | | 683,2 | | | | | 51,1 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 1824,2 | | | 989,5 | | | | | 54,2 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 14,5 | | | 0 | | | | | 0 | | | Средства планируется потратить на подготовку и повышение квалификации кадров |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет муниципального образования | | 14,5 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 834,0 | | | 435,8 | | | | | 52,3 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы, налогов, оплату телефона |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 291,1 | | | 142,3 | | | | | 48,9 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 542,9 | | | 293,5 | | | | | 54,1 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление обеспечения деятельности учреждений культуры | Зав.отделом культуры |  | |  | | |  |  | всего | | 4127,1 | | | 2287,5 | | | | | 55,4 | | | Средства потрачены на выплату заработной платы |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Областной бюджет | | 1621,1 | | | 551,5 | | | | | 34,0 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 2506,0 | | | 1736,0 | | | | | 69,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Социальная поддержка граждан | Руководители учреждений культуры и искусства |  | |  | | |  |  | всего | | 234,0 | | | 127,1 | | | | | 54,3 | | | Несколько должностей занимают совместители и пенсионеры, им оплата коммунальных не производится |
| по источникам в т.ч. федеральный бюджет | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Областной бюджет | | 234,0 | | | 127,1 | | | | | 54,3 | | |
| Бюджет муниципального образования | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района» | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 1192,7 | | | 458,2 | | | | | 38,4 | | | Программа выполнена на 38,4% |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 300,7 | | | 14,5 | | | | | 4,8 | | |
| -местного бюджета | | 892,0 | | | 443,7 | | | | | 49,7 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение уровня пожарной безопасности учреждений и организаций района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 43,0 | | | 3,9 | | | | | 9,1 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 43,0 | | | 3,9 | | | | | 9,1 | | |
|  | | Мероприятие:  «Оптимизация состава и функций диспетчеров, продолжение внедрения автоматизированных систем связи, обработки и передачи данных |  |  | |  | | |  |  | всего | | 949,9 | | | 415,7 | | | | | 43,8 | | | Выплата з/ платы с начислениями диспетчерам ЕДДС, оплата системы оповещения. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 300,7 | | | 14,5 | | | | | 4,8 | | |
| -местного бюджета | | 649,2 | | | 401,2 | | | | | 61,8 | | |
|  | | Мероприятие:  «Пополнение резервного фонда района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Предупреждение правонарушений, прежде всего несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 79,8 | | | 31,6 | | | | | 39,6 | | | Временная занятость несовершеннолетних: трудоустроено 18 подростков. Проведение профилактических мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма – районный конкурс «Безопасное колесо». |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 79,8 | | | 31,6 | | | | | 39,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | 7,0 | | | | | 70 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | 7,0 | | | | | 70 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | МКУ финансовое управление администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 10290,9 | | | 5713,2 | | | | | 55,5 | | | Стабильное выполнение бюджетных обязательств, установленных решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 509,1 | | | 246,7 | | | | | 48,5 | | |
| -областного бюджета | | 3850,6 | | | 2463,6 | | | | | 64,0 | | |
| -местного бюджета | | 5931,2 | | | 3002,9 | | | | | 50,6 | | |
|  | | Мероприятие:  «Реализация бюджетного процесса» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Управление муниципальным долгом Тужинского района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1131,2 | | | 602,9 | | | | | 53,3 | | | Сохранение на уровне не более 15% отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к общему объему расходов бюджета муниципального района (без объема расходов за счет субвенций). |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 1131,2 | | | 602,9 | | | | | 53,3 | | |
|  | | Мероприятие:  «Выравнивание финансовых возможностей поселений Тужинского района по осуществлению администрациями поселений полномочий по решению вопросов местного значения» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 1107,8 | | | 553,2 | | | | | 49,94 | | | За счет финансирования поселений на выравнивание финансовых возможностей своевременно осуществляются администрациями поселений полномочия по решению вопросов местного значения, стабильное финансирование, соответствует норме. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1107,8 | | | 553,2 | | | | | 49,94 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 8051,9 | | | 4557,1 | | | | | 56,6 | | | За счет стабильного и своевременного финансирования поселений решаются проблемы по реализации органами местного самоуправления мер социально значимого характера. Обязательства по межбюджетным трансфертам перед поселениями исполнялись в соответствии с кассовым планом и выполнены в полном объеме |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 509,1 | | | 246,7 | | | | | 48,5 | | |
| -областного бюджета | | 2742,8 | | | 1910,4 | | | | | 69,7 | | |
| -местного бюджета | | 4800,0 | | | 2400,0 | | | | | 50,0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Повышение квалификации специалистов по финансовой работе» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | | В целях оптимизации и экономии бюджетных средств, обучение специалистов по финансовой работе в 1 полугодии 2019 года не производилось |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0,00 | | | 0,00 | | | | |  | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Сектор  сельского хозяйства администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 21843,6 | | | 16709,5 | | | | | 76,5 | | |  |
| Федеральный бюджет | | 13297,3 | | | 6685,9 | | | | | 50,3 | | |
| Областной бюджет | | 7342,5 | | | 7219,8 | | | | | 98,3 | | |
| Местный бюджет | | 3,8 | | | 3,8 | | | | | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | | 1200,0 | | | 2800 | | | | | 233,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 13199,9 | | | 6700,7 | | | | | 50,8 | | | Получена господдержка на 18797 га посевных площадей, субсидируются 14 инвестиционных кредита, взятых на развитие отрасли растениеводства, получена субсидия на возмещение процентов за ноябрь-декабрь 2017г, январь-февраль 2018г.. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 9424,3 | | | 5417,6 | | | | | 57,5 | | |
| -областного бюджета | | 2975,6 | | | 483,1 | | | | | 16,2 | | |
| -внебюджетные источники | | 800,0 | | | 800,0 | | | | | 100 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 4549,0 | | | 1347,6 | | | | | 29,6 | | | Субсидируется 4 инвести-ционных кредита на развитие отрасли животноводства, господдержку за реализованное качественное молоко получили КФХ Клепцов В.А , СПК к-з «Новый» на сумму 1750 т. р. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3373,0 | | | 1268,3 | | | | | 37,6 | | |
| -областного бюджета | | 1176,0 | | | 79,3 | | | | | 6,7 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования |  |  | |  | | |  |  | всего | | 525,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 500,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 25,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2200,0 | | | 8170,1 | | | | | 371,4 | | | Выплачена субсидия за технику, приобретенную в 2015г., в 1-й половине 2016г., за счет внебюджетных источников приобретена прицепная техника |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1800,0 | | | 6170,1 | | | | | 342,8 | | |
| -внебюджетные источники | | 400,0 | | | 2000,0 | | | | | 500,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение реализации программы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 150,0 | | | 30,0 | | | | | 20,0 | | | Получено 7 губернаторских премий по 5 тысяч рублей  лучшим работникам сельскохозяйственного производства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 150,0 | | | 30,0 | | | | | 20,0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 79,7 | | | 79,7 | | | | | 100,0 | | | Проводится работа по оформлению невостребованных земельных долей в собственность Михайловского сельского поселения |
| В т. ч. за счет  Федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 75,9 | | | 75,9 | | | | | 100,0 | | |
| -местного бюджета | | 3,8 | | | 3,8 | | | | | 100,0 | | |
| -внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение управленческих функций |  |  | |  | | |  |  | 923,4 | | 1078,0 | | | 359,7 | | | | | 33,3 | | | Финансируется содержание аппарата управления сельского хозяйства |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 1078,0 | | | 359,7 | | | | | 33,3 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории муниципального района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | Мероприятие:  Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации животных в части организации и проведения отлова учета безнадзорных животных на территории муниципального района | |  |  | | |  |  | |  | Всего | | | 62,0 | | | 21,7 | | | | | 35,0 |  | |
| В т.ч. за счет средств областного бюджета | | | 62,0 | | | 21,7 | | | | | 35,0 |
| - местного бюджета | | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 867,42 | | | 50,24 | | | | | 5,8 | | | Утилизация и максимально безопасное размещение отходов |
| В т.ч местный бюджет | | 747,42 | | | 50,24 | | | | | 6,7 | | |
| Бюджет городского поселения | | 100,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение комплекса мероприятий необходимых для получения МУП "Коммунальщик" лицензии на работу с ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Выполнение работ по размещению и захоронению отходов производства и потребления на свалке пгт. Тужа в соответствии с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |  |  | |  | | |  |  | всего | | 43,0 | | | 43,0 | | | | | 100 | | | Природоохранные мероприятия (планировка площадей, перемещение мусора), приведение в соответствие с санитарно-эпидиомиологическими правилами и нормативами |
| В т.ч местный бюджет | | 43,0 | | | 43,0 | | | | | 100 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Ликвидация несанкционированных свалок на территории района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | | Ликвидация свалок, вывоз мусора |
| В т.ч местный бюджет | |  | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | | 80,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Устройство дополнительных контейнерных площадок |  |  | |  | | |  |  | всего | | 602,32 | | | 0 | | | | | 0 | | | Устройство контейнерных площадок |
| В т.ч местный бюджет | | 602,32 | | |  | | | | |  | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | 2,89 | | | | | 14,5 | | | Экологическое воспитание и образование учащихся общеобразовательных школ и воспитанников детских садов |
| В т.ч местный бюджет | | 20,0 | | | 2,89 | | | | | 14,5 | | |
| Бюджет городского поселения | |  | | |  | | | | |  | | |
| Внебюджетные источники | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Вывоз ТБО |  |  | |  | | |  |  | всего | | 122,1 | | | 4,35 | | | | | 3,4 | | | Вывоз мусора от населения |
| В т.ч местный бюджет | | 82,1 | | | 4,35 | | | | | 5,3 | | |
| Бюджет городского поселения | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 20,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Управление делами  администрации Тужинского  муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 119,7 | | | 42,2 | | | | | 35,3 | | | За 6 мес. 2019 года проводились расходы на содержание архива района, в том числе: коммунальные услуги (тепло), услуги связи, приобретение канцтоваров |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,7 | | | 36,2 | | | | | 65,0 | | |
| -местного бюджета | | 64,0 | | | 6,0 | | | | | 9,4 | | |
|  | | Мероприятие:  Организация хранения, комплектования, учета, использования документов Архивного фонда Российской Федерации и муниципального архива Тужинского района, а также других архивных документов в муниципальном архиве Тужинского района |  |  | |  | | |  |  | всего | | 119,7 | | | 42,2 | | | | | 35,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 55,7 | | | 36,2 | | | | | 65,0 | | |
| -местного бюджета | | 64,0 | | | 6,0 | | | | | 9,4 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2019 годы.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 241,4 | | | 160,1 | | | | | 66,3 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 241,4 | | | 160,1 | | | | | 66,3 | | |
|  | | Мероприятие:  Техническая паспортизация муниципального недвижимого имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 30,0 | | | 32,0 | | | | | 106,7 | | | Изготовление 2 технических планов |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 30,0 | | | 32,0 | | | | | 106,7 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества |  |  | |  | | |  |  | всего | | 50,0 | | | 3,5 | | | | | 7 | | | Оценка 1 объекта недвижимости |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 50,0 | | | 3,5 | | | | | 7 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата объявлений в средствах массовой информации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 2,0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Работы, связанные с межеванием земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 31,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 31,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оплата услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости земельных участков |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Прочие расходы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 126,0 | | | 124,6 | | | | | 98,9 | | | Аренда по программе «Служебное жилье»,  отправка заказных писем в связи с претензионно-исковой работой с должниками по аренде муниципального имущества  и земельных участков, услуги нотариуса, капитальный ремонт имущества, судебные издержки. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 126,0 | | | 124,6 | | | | | 98,9 | | |
|  | | Мероприятие:  Осуществление муни ципального земельного контроля |  |  | |  | | |  |  | всего | | 2,4 | | | 0 | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 2,4 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 22885,84 | | | 7556,64 | | | | | 33,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 18691,03 | | | 6489,52 | | | | | 34,72 | | |
| -местного бюджета | | 4194,81 | | | 1067,12 | | | | | 25,44 | | |
|  | | Мероприятие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | |  | | |  |  | всего | | 15634,0 | | | 6898,80 | | | | | 44,13 | | | Выполнение зимних, весенних и летних работ по смете |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 14772,0 | | | 6335,49 | | | | | 42,89 | | |
| -местного бюджета | | 862,0 | | | 563,31 | | | | | 65,35 | | |
|  | | Мероприятие:  Ремонт а/дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |  |  | |  | | |  |  | всего | | 6105,03 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 3765,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| -местного бюджета | | 2340,03 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
|  | | Мероприятие:  Составление проектно-сметной документации на ремонт и содержание а/дорог общего пользования местного значения, согласования, экспертизы |  |  | |  | | |  |  | всего | | 70,5 | | | 32,06 | | | | | 45,47 | | | Оплата обновлений программы Гранд-Смета и оплата проведения экспертизы смет |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 70,5 | | | 32,06 | | | | | 45,47 | | |
|  | | Мероприятие:  Задолженность по исполнению (в отчетном финансовом году) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 154,03 | | | 154,03 | | | | | 100 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 154,03 | | | 154,03 | | | | | 100 | | |
| -местного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | Мероприятие  Поддержка автомобильного транспорта (Тужинский МУП АТП) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 922,28 | | | 471,75 | | | | | 51,15 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | |  | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 922,28 | | | 471,75 | | | | | 51,15 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел по экономике и прогнозированию администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 15,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы гарантийно-залогового кредитования субъектов малого предпринимательства и развитие системы кредитной кооперации |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Развитие системы кредитной кооперации осуществляется через Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития предпринимательства, формирование положительного имиджа малого бизнеса |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | В районной газете «Родной край» в рубрике «Свое дело» размещается информационный материал о наиболее успешных СМП, регулярно публикуется информация о работе Тужинского ФПМП. |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Информационно-методическая, консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Информация СМП через официальный сайт района, оказано 543 консультационо-информационых услуг СМП, проведено совместно с прокуратурой района совещание с предпринимателями по защите субъектов МСП |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для сферы малого предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | За 1 полугодие 48 субъектов МСП приняли участие в образовательных мероприятиях |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие сферы народных художественных промыслов и ремесел Кировской области |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
| - местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | | Проведено2 заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тужинском районе |
| В т.ч за счет -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| - внебюджетные источники | |  | | | | | |  | |  | | |
| - местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2014 – 2019 год**ы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 152,0 | | | | | | 100,2 | | 66 | | | Проведено 24 мероприятия с охватом более 2500 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 152,0 | | | | | | 100,2 | | 66 | | |
|  | | Мероприятие:  Выявление и поддержка талантливой молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 20,0 | | | | | | 5,6 | | 28 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 20,0 | | | | | | 5,6 | | 28 | | |
|  | | Мероприятие:  Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 102,0 | | | | | | 88,8 | | 87 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 102,0 | | | | | | 88,8 | | 87 | | |
|  | | Мероприятие:  Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 0,6 | | 12 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 0,6 | | 12 | | |
|  | | Мероприятие:  Профилактика асоциального поведения молодежи, формирование ЗОЖ |  |  | |  | | |  |  | всего | | 5,0 | | | | | | 3,3 | | 66 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 5,0 | | | | | | 3,3 | | 66 | | |
|  | | Мероприятие:  Духовно-нравственное воспитание молодежи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 1,9 | | 19 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 1,9 | | 19 | | |
|  | | Мероприятие:  Укрепление института молодой семьи |  |  | |  | | |  |  | всего | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | | |  | |  | | |
| -местного бюджета | | 10,0 | | | | | | 0 | | 0 | | |
|  | |  |  |  | |  | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел социальных отношений администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 3175,4 | | 26,8 | | | | | | 0,84 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3072,1 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| - областного бюджета | | 31,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 72,3 | | 26,8 | | | | | | 37,1 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием: закупка и монтаж малых спортивных площадок центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  | |  | | |  |  | всего | | 3134,4 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | | 3072,1 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 31,0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 31,3 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей ч.2 ст 7.1. ЗКО «О физической культуре и спорту Кировской области» |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Проведение районных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских соревнованиях |  |  | |  | | |  |  | всего | | 41,0 | | 26,8 | | | | | | 65,4 | | | Проведено 42 мероприятия с охватом 2749 чел. |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | |  | | | | | |  | | |
| -местного бюджета | | 41,0 | | 26,8 | | | | | | 65,4 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 17000 | | | | | 1658,4 | | | 9,75 | | |  |
| В т. ч. за счет  -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 17000 | | | | | 1658,4 | | | 9,75 | | |
| Бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Строительство жилья индивидуальными застройщиками |  |  | |  | | |  |  | всего | | 17000 | | | | | 1658,4 | | | 9,75 | | | Ввод жилья 69,1 кв.м |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -областного бюджета | |  | | | | |  | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 17000 | | | | | 1658,4 | | | 9,75 | | |
|  | | Мероприятие:  Разработка проекта планировки с проектом межевания микрорайона улицы Весенняя в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой микрорайона улицы Энтузиастов в пгт Тужа |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| - бюджет поселения | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Обеспечение ИСОГД |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2014-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | | 69,8 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 69,8 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -областной бюджет | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  «Коммунальщик» котельная №6 замена котла на более эффективный |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  Замена водопроводных сетей |  |  | |  | | |  |  | всего | | 69,8 | | 0 | | | | | | 0 | | | Замена водопроводных сетей |
| В т. ч. за счет  - бюджет городского поселения | | 69,8 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
| -местного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | |
|  | | Мероприятие:  п. Тужа Организация работ по благоустройству общественных территорий |  |  | |  | | |  |  | всего | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |  |
| В т. ч. за счет  -бюджет городского поселения | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| -областного бюджета | | 0 | | 0 | | | | | |  | | |
| **Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Тужинского муниципального района | 01.01.  2019г. | | 31.12  .2019г. | | | 01.01.  2019г. | 31.12.  2019г. | всего | 250,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям |
| В т. ч. за счет  -областного  бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 150,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 100,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
|  | | Мероприятие:  Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов (далее – ЭР) |  |  | |  | | |  |  | всего | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение уровня учета ЭР, используемых в жилищном фонде |  |  | |  | | |  |  | всего |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| В т. ч. за счет  -федерального бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
| -внебюджетные источники |  | | | |  | | | |  | | | |
| -местного бюджета |  | | | |  | | | |  | | | |
|  | | Мероприятие:  Повышение эффективности использования энергетических ресурсов при производстве и передаче |  |  | |  | | |  |  | всего | 250,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | использование современных теплогидроизоляционных материалов,  подготовительные работы к отопительному периоду |
| В т. ч. за счет  -областного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -внебюджетные источники | 150,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -местного бюджета | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| -городского поселения | 100,0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |